江苏省徐州经贸高等职业学校省级高水平现代化职业学校

建设项目经费管理实施细则

第一章  总  则

第一条  为了加强对江苏省高水平现代化职业学校学校建设项目专项资金（以下简称“高水平现代化专项资金”）的管理，保证项目顺利实施，确保专项资金使用的严肃性和合法性，发挥资金的最大效益，根据省财政厅的有关法律法规，结合我校财务管理有关规定，制定本办法。

第二条 高水平现代化专项资金包括省财政专项资金、地方财政资金、学校自筹资金。

第二章  管理原则和管理体制

第三条  高水平现代化专项资金管理遵循“集中使用，突出重点；总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的原则，采取单独核算，专款专用的方式予以实施，任何部门和项目单位不得截留、挪用和挤占。

第四条  高水平现代化职业学校建设领导小组是学校高水平现代化建设项目和专项资金的最高主管机构，校长为总负责人。领导小组履行以下职责：

（一）负责制定学校专项资金总体建设目标。

（二）负责审批学校专项资金的项目使用计划。

（三）负责审批学校专项资金预算方案。

（四）负责审批学校专项资金预算调整方案。

（五）负责审批学校专项资金决算。

第五条  为了加强高水平现代化专项资金管理，成立建设经费项目管理小组。并履行以下职责：

（一）参与专项资金预算的起草、汇总、编制，提请高水平现代化建设工作小组审定后，上报市教育局、省教育厅和财政厅审批。

（二）严格按照省教育厅和财政厅批复下达的专项资金预算进行总体和项目控制。

（三）经批准的专项资金按来源渠道、项目单位等分配到各子项目，建立项目库，按项目设置明细账，分项核算，做到专款专用、专项报告，运用有效手段对项目实施跟踪管理。

（四）配备专人专岗进行会计核算，实行会计事前、事中、事后监督，保证专项资金会计资料的真实、完整。

（五）严格按照国家有关财经法规和本实施细则规定，审核专项资金开支的合理合法性，保证专项资金发挥最大效益。

（六）按时编制财务报表，上报主管部门。

（七）加强专项资金全过程管理，精打细算，厉行节约，不断提高专项资金的使用效益。

第三章  专项资金预算管理

第六条  高水平现代化专项资金纳入学校总体预算。严格按照教育部、财政部批复下达的专项资金预算进行项目控制。

第七条  凡申请使用建设专项资金的项目都必须根据省教育厅、财政厅批准的《江苏省高水平现代化职业学校建设方案》，签订《高水平现代化职业学校建设目标责任书》。各子项目责任部门要根据批准的建设内容及当年实施的分项预算额度，区分轻重缓急，提出年度项目建设资金预算使用申请，经批准后实施。

第八条  高水平现代化建设责任部门及项目负责人必须严格按照批准的项目建设内容和预算控制数执行，一律不得超预算控制数使用资金；经批准确定的年度项目建设计划及资金预算一般不得调整。如因特需原因造成建设内容变动确需调整的，应在项目责任部门的相关子项目之间调整，并向高水平现代化建设领导小组及专项资金管理小组提出申请，按规定程序审核签署意见并报批后，方可执行。所有调整都必须符合高水平现代化专项资金开支范围和相关财务法规制度的规定。

第四章  专项资金支出管理

第九条　专项资金主要用于支持、资助学校的教学实训条件建设；师资队伍建设和课程体系与教学内容改革、校企合作办学。

第十条  专项资金主要开支范围：

（一）人员经费，指为完成国家示范性中等教育改革学校师资队伍建设，用于引进、聘任具有国内先进水平的专业带头人、优秀专业教学骨干等人才所发生的支出。

（二）公用支出，指为完成高水平现代化学校建设任务而必须开支的差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。

（三）设备购置费，指为完成高水平现代化教学试验实训条件建设购置必要的教学、科研仪器设备等发生的支出。

（四）维修费，指为完成高水平现代化教学试验实训条件建设而必须的教学、科研仪器和试验设备等的修理、维护等支出。

（五）专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资等支出。

（六）专项资金的开支范围和开支标准必须按照国家有关规定执行。

第十一条  高水平现代化专项资金开支中凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》，经过招投标、集中采购等规定程序办理后方可列支。未纳入政府采购的支出项目必须按照学校的有关规定执行。

第十二条  凡使用高水平现代化专项资金购置的固定资产及形成的知识产权等无形资产，均属于学校的国有资产，各子项目责任部门和资产管理部门应按照学校的有关规定办理验收、登记入账等手续，纳入学校资产统一管理，执行《国有资产管理办法》的有关规定。

第五章  专项资金决算管理

第十三条  高水平现代化专项资金决算由建设经费项目管理小组审核编制，汇入年度财务决算后上报上级主管部门审批。

第十四条  各项目责任部门应按照规定的时间、格式和内容向高水平现代化建设经费项目管理小组报送项目建设资金使用情况文字说明，文字说明内容主要包括：预算执行情况、资金使用效益情况、资金管理情况、存在问题和建议等。

第十五条 高水平现代化建设责任部门及项目负责人应确保高水平现代化职业学校建设项目预算的执行进度，在项目建设计划期间内的年末专项资金预算额度结余，可结转下年按建设计划和规定继续使用，不得挪作他用。建设项目按照批准的建设计划完成后，预算额度如有结余，一律由高水平现代化学校领导小组统筹安排。

第六章  监督检查与绩效考评

第十六条  建立高水平现代化专项资金管理责任制，由各子项目示范性建设责任部门及项目负责人对建设资金实行全程负责，定期向示范性建设领导小组汇报项目实施进展和资金使用情况，确保资金不被截留、挤占和挪用。

第十七条  高水平现代化专项资金必须专款专用，不得挪作它用。如发现有截留、挪用、挤占高水平现代化专项资金的行为，以及因管理不善导致资金浪费、资产毁损、效益低下的，将对有关责任单位和责任人员做出处理，情节严重者，将按照国家有关规定追究其行政和法律责任。

第十八条  高水平现代化专项资金管理小组对各项目资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督，由审计部门会同财务部门进行年度审计，并接受国家有关部门的监督和评估。

第十九条  所有与高水平现代化专项资金有关的各级领导，建设项目负责人和财会人员、采购人员，都应自觉遵守国家财经纪律，同时接受上级机关及财政、审计等部门的监督与检查，发现问题，及时纠正。

第二十条  根据省教育厅、财政厅批复的《高水平现代化职业学校建设方案》，按照学校签订的《目标责任书》，实行绩效考评制。对专项资金使用效益进行评估。

第七章  附  则

第二十一条  本办法自发文之日起执行。

第二十二条  本办法如有与国家有关规定相悖，以国家有关规定为准。

第二十三条  本办法由学校高水平现代化专项资金小组负责解释。

二零一三年十月