江苏省徐州经贸高等职业学校

关于开展2014年“安全生产月”活动的意见

各系、处：

为深入贯彻落实全国第13个、江苏省第21个“安全生产月”活动，大力宣传安全生产方针政策，普及安全生产法律知识，推动安全文化建设，根据徐州市安委会办公室《关于开展2014年全市“安全生产月”活动的通知》（徐安办〔2014〕17号）要求，市供销总社《关于开展2014年“安全生产月”活动的通知》（徐供办〔2014〕12号）文件精神，结合我校实际提出2014年度“安全生产月”活动意见：

一、活动主题

强化红线意识，促进安全发展。

二、活动时间

2014年6月1日至6月30日。

三、活动形式和内容

（一）、“安全生产月”期间，按照全市的统一安排，开展好各周宣教活动。

1、第一周（6月2日至6月8日）学习贯彻习近平总书记重要讲话专题周，各部门认真组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要讲话精神，组织观看《生命的红线》主题宣教片，大力营造开展“安全生产月”活动的浓厚氛围.（1）各班利用班会课、法制课时间组织学生认真学习《学生安全常识》等安全知识。（2）对学生进行自救自护培训。（3）针对各部门安全员、宿管老师、安全班长、保安、餐厅、超市、物业、水电、锅炉等重点岗位人员开展安全知识讲座。

2、第二周（6月9日至6月15日）安全文化普及周。以“安全文化示范企业创建”活动为抓手，各部门认真组织观看《生产安全事故典型案例盘点（2014版）》、警示教育展等，举行安全教育大讨论，举办安全知识竞赛活动，推出“安全生产月”主题展板，普及安全生产法律、法规，传播安全文化，加强安全法制宣传教育。集中组织教职工学习《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规；由保卫处牵头，进行安全咨询，解答师生员工提出的安全问题。

3、第三周（6月16日至6月22日）安全生产宣传咨询周（每年的6月16日确定为全国安全生产宣传咨询日）。2014年安全生产宣传咨询日活动主题是“坚守红线、从严执法”。按照统一的时间和主题，参加开展安全生产宣传咨询活动。组织对广大教职工进行安全技能的培训，包括灭火器的使用培训，消防栓的使用培训，用电安全培训，烫伤应急处理，宿舍、教室火灾应急处理等；利用宣传橱窗、板报、学习园地等宣传阵地，广泛开展安全教育宣传活动；组织全校师生及职工参加 “全国安全生产应急知识竞赛”活动；组织以 “安全生产月”活动为主题的板报比赛，普及安全知识。

4、第四周（6月23日至6月29日）应急预案演练周。开展“应急预案演练周”事故应急救援预案及演练活动，提高安全事故灾难的防范和处置能力，组织全校师生进行一次消防安全疏散演练活动。

（二）、重点抓好“五个一”工程。即：一次形式多样、别开生面的宣传咨询活动；一次贯穿全月的打非治违执法行动；一次较大规模的综合应急救援演练；一次学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要讲话精神为内容的宣讲活动；一篇以“强化红线意识，促进安全发展”为主题的专栏文章。

四、组织领导

为加强“安全生产月”活动的组织领导，学校成立“安全生产月”活动领导小组：

组　长：黄学勇

副组长：吴兆刚  陈春秋  霍久真

成　员：吴建新  乔金峰  刘  永  于凌云  张格宇  杨晓敏  张传娟

顾  丹  朱有荣  李恩芳  张万仁  朱晓辉  尹  彬  王  震  董红卫

谷宝磊  胡军利  许芝龙  刘翠英  金伟超  邵长白  苏秀春  戴  颖

丁会兵  张敬兵  张昌俭  张运战

领导小组下设办公室，张万仁同志任办公室主任，办公室设在保卫处。

五、活动要求

各部门要高度重视“安全生产月”活动，结合实际，有针对性的制定活动方案，抓好落实。紧密围绕“强化红线意识，促进安全发展”活动主题，切实把组织好“安全生产月”宣传教育活动摆到安全工作的重要位置上。要组织全体师生员工认真学习安全法律法规和安全知识，要注意贴近职工、贴近生活，积极宣传安全工作的先进典型和好经验、好做法，做到广泛动员，全员参与，力求使活动搞得既轰轰烈烈又扎扎实实。

附：徐州经贸高等职业学校2014年“安全生产月”活动日程

2014年6月3日

抄报：市供销总社

江苏省徐州经贸高等职业学校2014年“安全生产月”活动日程

| 阶段项目 |  | 时 间 | 活动内容与方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 准备阶段 | 1 | 6月3日 | 成立“安全生产月”活动领导小组和办公室，制定《安全生产月活动方案》，上报市社并下发学校各系部处室。 |
|  | 2 | 6月4日 | 组织各班级开展主题班会教育活动和举办安全知识黑板报评比活动。 |
|  | 3 | 6月5日 | 通过条幅、广播等形式在校园内广泛宣传“安全生产月”活动的意义、要求。 |
| 第二阶段 实施阶段 | 1 | 6月6日 | 组织各系进行安全教育培训 |
|  | 2 | 6月9日 | 安全知识培训，安全咨询 |
|  | 3 | 6月10日 | 落实各班级开展主题班会教育活动和举办安全知识黑板报评比活动。 |
|  | 4 | 6月11日 | 组织师生消防安全疏散演练 |
|  | 5 | 6月12日 | 安全知识竞赛 |
|  | 6 | 6月13-17日 | 各系处召开安全工作会议 |
|  | 7 | 6月23-24日 | 管制刀具清查、外来人员清查、非法经营活动排查治理 |
|  | 8 | 6月25日 | 发放暑假前安全宣传资料。 |
|  | 9 | 6月26日 | 系部处室组织安全自查工作。（报保卫处存档） |
|  | 10 | 6月27日 | 消防安全重点部位检查，对检查中存在的问题进行整改 |
|  |  | 6月28日 | 由安全月领导小组成员对全校进行大检查，发现重特大患按上级要求上报市安委会办公室及市社经济发展处 |
| 第三阶段 总结表彰 | 1 | 6月29日 | 迎接上级安全生产专项检查。 |
|  | 2 | 6月30日 | “安全生产月”活动总结、表彰。 |