- 学校基建及修缮工程管理规定

为加强校内基建及修缮工程项目管理，使之规范化、程序化，现制定如下若干规定。本规定仅适用于校内基建及修缮工程自行招标方式。如需通过政府采购或建设工程招投标市场工程项目，按国家相关规定办理。

第一章 工程项目的立项

第一条 基建及修缮工程项目是指学校建筑物、构筑物的新建，道路、供水、供电、供暖管线的铺设，建筑物、构筑物以及道路、管线的大修理以及设施的添置安装。

第二条 每年12月30日前，各部门根据需要向学校提出工程项目申请，办公室负责汇总并转交校长办公会讨论，学校根据资金情况及轻重缓急，制定出年度工程计划。中间出现临时或应急工程也应按此程序执行。

第三条 《工程项目申请报告》内容包括:1、项目名称；2、项目预算；3、项目建设的必要性、可行性；4、期望完成期限；5、功能作用及其它有关要求；6、地点范围；7、申报部门项目负责人 (参与工程验收)。

第四条 在年度工程项目计划及临时工程项目审批时，学校要明确经费出处 (专项或常规)、指令性完成期限、封顶金额及其他相关事宜等。

第五条 已通过的《工程项目申请报告》和《年度工程项目计划》，由办公室及时传递给申报部门、财务处、总务处。

第六条 学校成立由分管基建的副校长、总务处、财务处、申报部门等及校纪检部门组成的招标领导小组。领导小组下设招标办公室，办公室设在总务处。

第二章 实施方案的制定及经费预算

第七条 总务处根据《年度工程项目计划》或临时应急项目，有计划分步骤进行落实。对各工程项目，在考察现场后结合《工程项目申请报告》提出工程项目总体设计思路。

第八条 总务处根据工程项目总体设计思路，逐个制定《工程项目实施方案》。

第九条 《工程项目实施方案》内容包括:结构尺寸 (尽量绘图说明)、材料选择、工艺要求、质量要求、验收标准、工期及其它要求。对大型建筑应由一定资质的设计部门设计。

第十条 根据《工程项目实施方案》及有关建筑或修缮定额拿出《工程预算报告》。预算报告应包括:工程量、材料消耗量并根据取费标准预算出工程造价。对无法拿出预算的可直接提供实施方案，由招标小组通过比价获得工程造价。

第十一条 一般《工程项目实施方案》及《预算报告》应在接到通知两周内完成，签字并盖总务处印鉴后交校招标小组审计。

第十二条 招标领导小组应在三个工作日内审计完并转交上一级审批。

第十三条 《工程项目实施方案》及《预算报告》经审批后，分别交招标领导小组、总务处、财务处、申报部门各一份。

第三章 施工部门的选定

第十四条 对超过5万元以上的工程项目，由招标领导小组按照《中华人民共和国招标投标法》进行公开招标；对2万元以上5万元以下的工程项目可由招标领导小组通过议标方式选定施工单位；对2万元以下的的工程项目由总务处找一个信誉较好的单位施工。

第十五条 施工单位的选择要从资质信誉、工程报价等方面综合考虑。

第十六条 施工单位选定后，要签订协议或合同。在签订协议时要遵循有关法规，明确工程内容、材料质量要求、施工质量要求、工期要求、验收标准、付款方式、违约责任、保修内容及期限等。合同必须经校长室同意后方可签字盖章。

第十七条 招标领导小组要将选择施工单位过程写出纪要，交校纪检部门。

第十八条 施工合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规执行。

第四章 工程项目实施

第十九条 申报部门会同总务处负责对工程项目的具体施工进行全程管理。监督施工严格对照《工程项目实施方案》及合同进行施工。避免偷工减料，确保工程按时完成并达到验收标准。

第二十条 对施工过程中出现违反协议及合同、违反施工要求的及时制止，不听劝阻者可令其停工并及时向校长室汇报。

第二十一条 工程出现变更应及时写出汇报材料并送分管领导审批。

第二十二条 现场监督要对进场材料严格验收，杜绝不合格材料进场；对隐蔽工程要及时验收并作好记录和填写验收报告。

第二十三条 现场监督要随时掌握工程施工进度，写施工日志。

第五章 工程的验收

第二十四条 工程结束后，申报部门会同总务处及时提出验收申请。组织由招标领导小组会同申报部门组织有关人员论证组成的验收小组，按照工程项目验收标准，对工程进行逐项验收，填写验收报告。

第二十五条 对不合格工程提出处理办法，交付申报部门落实。

第六章 工程决算及付款

第二十六条 对已通过验收的工程，由总务处整理好资料交招标领导小组审计。资料包括:1、工程项目申请；2、年度工程项目计划；3、工程项目实施方案 (包括设计图纸)；4、工程预算报告；5、工程合同或协议；6、合同签订纪要；7、施工日志；8、材料验收报告；9、隐蔽工程验收报告；10、工程变更通知单；11、竣工验收报告；12、工程决算报告。

第二十七条 对5万元以上的工程须要交独立的第三方审计公司进行审计决算，5万元以下的执行预决算。

第二十八条 5万元以下的可由招标领导小组审计并在三个工作日内办结。无异议则按协议规定日期付款。

第七章 附则

第二十九条 招标要严格遵循“教育系统基建、修缮工程项目审计实施方法”审计。

第三十条 本办法解释权归徐州经贸高等职业学校。

第三十一条 本办法自公布之日起执行。

工程项目申请报告

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 |  | 期望完成期限 |  |
| 地点范围 |  | 申报部门负责人 |  |
| 项目建设的必要性、可行性： |  |  |  |
| 功能作用及其他有关要求： |  |  |  |
| 审批意见： |  |  |  |