附件:

重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 责任主体 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、全面推进职业学校标准化办学 |  |  |  |
| 1 | 完善职业学校各类建设标准(学校、专业、课程、实训基地) | 省教育厅 | 2016年12月底前完成 |
| 2 | 推进现代化示范性职业学校、优质特色职业学校、现代化专业群、现代化实训基地和智慧校园项目实施 | - 各级教育行政部门 职业学校 | 按年度分批实施 2020年12月底前完成 |
| 二、制定职业学校教学质量标准指标体系 |  |  |  |
| 3 | 制定全省职业学校教学质量标准 | 省教育厅 | 2016年11月底前完成 |
| 4 | 研制全省职业学校教学质量指标体系 | 省教育厅 | 2017年3月底前完成 |
| 三、提升职业学校规范化管理水平 |  |  |  |
| 5 | 实施突出问题专项治理行动 | 职业学校 | 2016年12月底前完成 |
| 6 | 实施现代学校制度健全行动 | 职业学校 | 国家级示范校2016年12月底前、其他学校2017年底前建立学校章程 |
| 7 | 实施管理队伍能力建设行动 | - 各级教育行政部门 - 职业学校 | 持续实施 |
| 8 | 实施管理信息化水平提升行动 | - 各级教育行政部门 职业学校 | 2017年12月底前完成 |
| 9 | 实施学校文化育人创新行动 | - 各级教育行政部门 - 职业学校 | 持续实施 |
| 10 | 实施质量保证体系完善行动 | - 各级教育行政部门 - 职业学校 | 2018年6月底前完成 |
| 四、提高职业学校自我诊断与自主发展能力 |  |  |  |
| 11 | 制定《推进职业学校教学工作诊断与改进实施方案》 | 各市教育局 | 2016年11月底前完成 |
| 12 | 启动开展教学诊断与改进试点工作 | 47所国示范中职校 | 2016年12月底前完成 |
| 13 | 启动实施教学诊断与改进工作 | 其余职业学校 | 2017年12月底前完成 |
| 五、深化人才培养模式改革 |  |  |  |
| 14 | 举办《中等职业学校学生公约》签约仪式 | 职业学校 | 每年新生入学后2个月内 |
| 15 | 全面实施“2.5+0.5” “4.5+0.5”职业学校学制改革 | 职业学校 | 2016年12月底前完成 |
| 16 | 落实《职业学校学生实习管理规定》 | - 各级教育行政部门 职业学校 | 持续实施 |
| 17 | 公布现代学徒制首批省级试点单位名单 | 省教育厅 | 2016年12月底前完成 |
| 六、强化职业教育专业建设和课程建设 |  |  |  |
| 18 | 印发《江苏省职业学校专业结构与产业结构吻合情况预警报告》（第2版） | 省教育厅、省发改委 | 2016年11月底前完成 |
| 19 | 实施第二轮人才培养方案、课程标准建设 | 省市教育行政部门 职业学校 | 2016年12月底前完成 |
| 20 | 遴选建设一批具示范作用的中职、高职、应用本科相衔接的人才培养方案、课程标准、教材及其配套资源 | 省教育厅 | 2019年12月底前完成 |
| 21 | 建成200个江苏省职业教育名师工作室 | 职业学校 各级教育行政部门 | 分批进行 每年6月底前完成 |
| 七、开发并应用职业学校省级数据平台和管理系统 |  |  |  |
| 22 | 统筹建设江苏省职业学校人才培养工作状态数据平台和省级通用管理系统 | 省教育厅 | 2017年6月底前完成 |
| 23 | 应用职业学校数据平台和管理系统 | 职业学校 各级教育行政部门 | 持续实施 |
| 八、全面实施中等职业学校学生学业水平考试制度 |  |  |  |
| 24 | 组织2016年中等职业学校学生学业水平考试 | 省职校学考办 | 2016年11月底前完成 |
| 25 | 建立全省统一专业技能考核测试平台 | 省教育厅 | 2017–2019年按考试大类分批完成 |
| 26 | 建立校、市、省三级学业水平分析体系，每年撰写分析报告 | 职业学校 各级教育行政部门 | 自2017年起，每年4月底前完成 |
| 九、实施职业教育质量年度报告制度 |  |  |  |
| 27 | 每年发布职业教育质量年度报告制度 | 职业学校 | 三星级以上学校2016年起、其他学校2017年起，每年11月底前发布 |
| 28 | 省、设区市每年发布职业教育质量年度报告制度 | 省市教育行政部门 | 2017年12月底前首次发布 |
| 十、依法依规开展职业学校办学能力评估 |  |  |  |
| 29 | 应用全国职业院校评估工作系统和省系统录入状态数据 | 职业学校 各级教育行政部门 | 每年6月30日前 |
| 30 | 进行本省职业学校数据分析，撰写完成省级评估报告 | 委托第三方 | 2016年11月30日前完成首次报告 |